## Slide 1
产业智能报告生成系统
基于 Agent Harness 的可溯源产业研究报告
组长：程文博 PPT：李佳雨 报告：田亦洁 汇报：郭润航
第11组 2026年10月26日 开题初稿 v0.5
开题初稿 v0.5 / 计划与实际分开记录
01 / 12
Notes: 封面，约15秒。本项目对应课程十大课题之课题2。组长程文博统筹，PPT由李佳雨制作，报告田亦洁，汇报郭润航，资料崔大元，代码许子萌。

## Slide 2
项目背景与问题
课题来源与痛点
课题定位
课程十大课题之课题2：面向政府智库、产业规划、行业研究场景，做模板化、结构化、可溯源、可定制的产业大模型报告生成引擎。
拟解决的痛点
• 传统产业研究文稿撰写效率低
• 报告结构不规范、模板不统一
• 数据与观点联动弱、引用难追溯
本项目目标
为学生或研究助理提供：资料录入 → 草稿生成 → 引用定位 → 人工审阅 → 版本导出的闭环；用 Harness 管理多步骤执行、状态恢复与调用约束。
目标用户：需要整理公开产业资料的学生与研究助理。
细分产业与具体资料来源由 T1/T4 在调研后锁定。
开题初稿 v0.5 / 计划与实际分开记录
02 / 12
Notes: 约45秒。课题2原定义来自课程十大课题说明。痛点是产业研究共性问题，真实用户和细分产业待T1/T4调研后补。

## Slide 3
目标用户与核心场景
谁在用、怎么用
目标用户
需要整理公开产业资料、撰写结构化简报的学生或研究助理。
核心操作流程
① 录入资料并勾选来源
② 输入报告主题
③ 生成草稿（摘录或模型）
④ 核对引用原文快照
⑤ 下载 Markdown 并人工修订
待验证的问题假设
• 材料分散，来源定位耗时
• 章节中的数字与观点需要逐条核对
• 长任务失败后，已有产物可能重复生成
T1与T4联系目标用户，记录现有流程、资料来源与验收期待；T2把结论落到PPT。
开题初稿 v0.5 / 计划与实际分开记录
03 / 12
Notes: 约45秒。核心流程对应基线已跑通的链路。问题假设是待验证项，不是调研发现。

## Slide 4
本学期范围与交付物
单一细分产业 + 一种主模板
范围 | 本学期拟交付内容
核心功能 | 资料导入、带引用章节、基础图表、人工审阅、版本与导出
执行控制 | 任务状态、约定步骤恢复、有限重试、调用约束
条件扩展 | 多模板、自动搜索、章节局部重做（核心验收完成后决定）
暂不开展 | 全产业覆盖、模型预训练、复杂多Agent协作
细分产业与主模板由真实资料和用户需求共同确定，不在开题阶段拍死
开题初稿 v0.5 / 计划与实际分开记录
04 / 12
Notes: 约40秒。对应评分细则里本学期范围与交付物。核心功能和执行控制是必交；暂不开展项明确写出。

## Slide 5
系统架构与数据流
设计提案
前端
任务、进度、审阅
业务 API
任务、报告版本、导出
Harness
状态、检查点、约束
资料模块
来源 ID、原文片段
检索与生成
提纲、章节、引用
持久化
状态、产物、用量
开发期先验证本地单进程执行，再判断队列和其他底座需求；基线只用Python标准库+本地SQLite。
开题初稿 v0.5 / 计划与实际分开记录
05 / 12
Notes: 约45秒。六层架构：前端、业务API、Harness在上层；资料模块、检索与生成、持久化在下层。

## Slide 6
Harness 职责与验证边界
程序、模型、人工三方分工
程序负责 | 模型负责 | 人工核验
保存步骤和产物 | 组织提纲与章节 | 需求和产业资料依据
恢复与有限重试 | 从相关片段生成草稿 | 数字及引用是否支持表述
限制调用并记录用量 | 返回引用与结构化数据 | 发布、验收和质量判断
先跑通基线，再增加 Harness 流程与业务验证
基线已有摘录演示与模型适配接口；真实模型联调、恢复流程、产业效果评测待完成。
开题初稿 v0.5 / 计划与实际分开记录
06 / 12
Notes: 约40秒。程序管执行可靠性，模型管内容生成，人工管事实与验收。

## Slide 7
核心需求与验收
需求编号贯穿设计与测试
需求编号 | 交付内容与当前状态
REQ-01 | 资料录入：文本接口、重启后读取、非法输入提示（基线已实现）
REQ-02 / 03 | 草稿生成与引用：离线摘录+原文快照；模型适配接口已留，未真实联调
REQ-04 | 报告下载：Markdown格式（基线已实现）；PDF/DOCX 后续开发
REQ-05 / 06 | Harness恢复、人工审阅图表与版本管理（后续模块）
每条执行记录包含：版本、输入、实际结果、执行人及证据位置。
引用可定位不等于观点成立；基本功能测试不代替产业效果评测。
开题初稿 v0.5 / 计划与实际分开记录
07 / 12
Notes: 约45秒。REQ编号与报告第2章一致。基线已实现REQ-01到REQ-04的最小版本。

## Slide 8
本次分工与交接
一人牵头一项，程文博统筹
任务 | 负责人 | 必须交付 | 交接节点
T0 统筹 | 程文博 | 认领、排期、评审与提交 | 组织一致性核对
T1 报告 | 田亦洁 | report.md 与 PDF、四张必需表 | 消费 T4/T5 素材
T2 PPT | 李佳雨 | slides.json、PPTX 与 PDF | 交 T3 理解讲述
T3 汇报 | 郭润航 | 讲稿、问答、两次完整彩排 | 回问作者澄清
T4 资料 | 崔大元 | 老师课件与课程内容映射 | 交 T1/T2 引用
T5 代码 | 许子萌 | 可运行初稿与实际检查记录 | 交功能边界样例
10/22 T4/T5先交边界与样例；10/23 T1/T2交初稿；10/24 T3两次彩排；10/26 T3主讲
开题初稿 v0.5 / 计划与实际分开记录
08 / 12
Notes: 约40秒。我是T2李佳雨。其他任务都已认领。交接顺序按team/本次任务与认领.md执行。

## Slide 9
里程碑与资源投入
本学期路线与成本估计
阶段 | 目标与检查 | 状态
M0 开题 | 范围、认领、计划与素材一致 | 进行中
M1 基线完善 | 真实资料到草稿下载完整连通 | 待启动
M2 中期集成 | 需求、设计、接口与当前结果对齐 | 待启动
M3 流程增强 | Harness、恢复预算与人工审阅 | 待启动
M4 质量交付 | 系统测试、复测、部署与文档 | 待启动
资源：6人团队；模型接口采用 Chat Completions 兼容协议，费用按实际用量估算；本地开发用 Python 标准库 + SQLite，无现金支出；资料优先使用合法公开产业数据。
开题初稿 v0.5 / 计划与实际分开记录
09 / 12
Notes: 约45秒。M0是当前阶段。人时、模型费用、中期终期具体日期按实际可用时间填。

## Slide 10
风险与 AI 使用方式
核对事实并保留证据
风险与触发 | 措施与责任
无人认领或交接晚 | T0协调，先交可用素材并记录剩余项
课堂依据或引用不足 | T4核对课件来源，T1/T2标注待补，不虚构课堂原话
代码或汇报理解不足 | T5记录实际运行，T3回问作者并彩排
模型或资料不可用 | 区分摘录与模型，缩小资料范围，记录限制
AI 辅助起草与编码，成员核验来源、设计、实际运行与结论。
本次交付：项目计划书、PPTX 与 PDF。
下一步：T4 补课件映射，T5 完成模型联调与真实资料跑通，T3 两次彩排后主讲。
开题初稿 v0.5 / 计划与实际分开记录
10 / 12
Notes: 约40秒。结尾页。明确哪些是已经做的、哪些是下一步要做的。

## Slide 11
备用 基线代码现状与边界
问答使用，不上正式讲述
组成 | 已初始化内容 | 后续增加
资料层 | 原文、标题、机构、日期文本录入 | PDF解析、检索、数据治理
生成层 | 摘录演示与单次模型适配接口 | 分章节生成、预算、引用门禁
业务层 | 报告保存、历史、来源快照、Markdown下载 | 审阅、版本、图表、正式导出
执行层 | 同步请求、出错明确返回 | Harness、检查点、恢复、有限重试
运行方式：python code/run.py，浏览器打开 http://127.0.0.1:8000；只用Python标准库，SQLite自动创建。
开题初稿 v0.5 / 计划与实际分开记录
11 / 12
Notes: 备用页，0秒。回答代码现在能跑吗时翻这页。

## Slide 12
备用 提交规则与评分口径
问答使用，不上正式讲述
• 项目计划书：正文不超过10页且不超过6000字
• PPT 与 PDF：正式展示页不超过12页，封面及结尾计入
• 展示 7 分钟 + 问答 3 分钟，超时按课程规则扣分
• 材料区分：计划内容 / 已完成内容 / 待验证结论
• 需求编号对应设计、实现与测试
• 关键主张有原文件或日志，模拟与真实服务分开记录
• AI 使用写明工具、用途、人工核验责任人
课程依据：materials/references 下的评分细则与十大课题说明。
开题初稿 v0.5 / 计划与实际分开记录
12 / 12
Notes: 备用页，0秒。回答提交有什么要求时翻这页。