## Slide 1
产业智能报告生成系统
《软件工程管理》第十一组小组开题展示
第11组 组长：程文博
组员：田亦洁、李佳雨、许子萌、崔大元、郭润航
展示人：郭润航
软件工程管理 · 2026年10月26日
第11组 · 开题展示 v1.4
01 / 12
Notes: 大家好，我是第11组的郭润航。我们要把分散的产业资料整理成有出处、方便修改的报告草稿。下面介绍系统怎么做，以及六个人怎样共同维护。

## Slide 2
谁会用？主要帮他们做什么？
面向写课程调研、整理产业信息的学生和研究助理
写报告时，时间常花在哪里？
找资料：原文分散在不同网站和文件里
搭结构：每次都要重新列提纲、整理章节
查出处：看到一个数字，要能找到它来自哪里
我们的目标：先生成可核对的草稿，再由人修改和确认，
形成完善的产业报告
需求假设将在开题后通过真实用户任务核实。
第11组 · 开题展示 v1.4
02 / 12
Notes: 我们先把使用者定在学生和研究助理。比如写一份产业调研，往往先找很多资料，再重新搭提纲，最后还要逐个核对数字的出处。我们的目标是先形成可核对的草稿，再由人修改和确认，形成完善的产业报告。这里说的是我们目前的需求假设，还没有做真实访谈。系统会允许更换产业主题和报告模板，所以不是只做光伏；光伏只是我们用来说明和验证功能的一个例子。
资料来源（不朗读）：
老师《P4 项目计划与工作分解47页版》：第7、24、32、43页。

## Slide 3
同样是光伏数据，两个数字不能混用
2024年公开数据示例：写进报告前，要先看清指标和单位
组件产量增加，组件价格下降
Chart: 
| 组件产量 | 组件价格
比上一年变化 | 0.135 | -0.297
588 GW
组件产量
制造了多少光伏组件
278 GW
新增装机
新增投入使用的发电容量
左图为比上一年的变化；来源：工信部2024光伏制造统计、国家能源局2024并网运行统计。
第11组 · 开题展示 v1.4
03 / 12
Notes: 看一个具体例子。左图是工信部公布的2024年数据：光伏组件产量比上一年增长13.5%，但组件价格下降29.7%。所以不能看到产量增长，就直接写成整个行业都在变好。右边的两个数字也不能混：588GW是组件产量，278GW是新增装机，分别是制造了多少、又新增用了多少。我们的系统要把时间、单位和出处一起保留下来，让写报告的人能回到原文核对。
资料来源（不朗读）：
工信部《2024年全国光伏制造行业运行情况》，2025-02-27。https://www.miit.gov.cn/gyhxxhb/jgsj/dzxxs/dzjc/art/2025/art_da51f7f47c75477ea1fa6732155536db.html
国家能源局《2024年可再生能源并网运行情况》。https://obor.nea.gov.cn/detail2/21770.html

## Slide 4
系统怎样用？目前做到哪一步？
录入资料 → 选择模板 → 生成草稿 → 人工核对后导出
已经能做
保存资料、选择来源
生成摘录、查看原文快照
保存历史、下载 Markdown
接下来要做
按模板分章生成
核对引用、修改内容、正式导出
第11组 · 开题展示 v1.4
04 / 12
Notes: 用户的操作分四步：录入资料、选模板、生成草稿，最后由人核对和导出。左边是我们现有原型实际生成的摘录。现在已经能保存资料、选来源、保存历史，也能下载Markdown这种文本格式。要说明的是，这张图用的是摘录模式，没有调用模型，所以不能把它当成AI写报告的效果。接下来才补模板、分章生成、人工修改和PDF或Word导出，最终让整条流程真正跑通。

## Slide 5
Harness：给AI任务安排步骤、保存进度
结合上节课学长的分享，我们把长报告拆成可以接着做的小任务
选资料和模板
先确定这次用什么
分章写报告
每完成一章就保存
核对后导出
查出处、人工修改
第1章：写好了
保留已经完成的内容
第2章：中断了
修好后从这里继续
第3章：还没写
等前面完成后再写
目标：中途出错，也能接着做；每一步都能查看进度和结果
这是计划实现的能力；技术参考：Anthropic官方文章、LangGraph持久化文档。
第11组 · 开题展示 v1.4
05 / 12
Notes: Harness这个词可以理解为围着AI的一套执行安排。老师讲项目管理时强调先拆任务、再检查进展；结合上节课学长的分享，我们也把生成报告分成几个小步骤。比如第一章已经写好，第二章突然失败，如果只做一次大请求，就很难知道从哪里接着做。我们计划每完成一章就保存内容和状态，修复后从第二章继续。如果资料或模板换了，要重新判断哪些内容还能复用。另外，超时以后不能直接认定任务失败，先查看记录、确认结果，再决定是否重试。
资料来源（不朗读）：
老师《P4 项目计划与工作分解47页版》：第7、24、32、43页。
Anthropic, Effective harnesses for long-running agents. https://www.anthropic.com/research/effective-harnesses-for-long-running-agents
Anthropic, Building effective agents. https://www.anthropic.com/research/building-effective-agents
LangGraph, Persistence. https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/persistence

## Slide 6
本学期做到什么程度，才算完成？
把目标写成能实际检查的条件
要交付的能力 | 怎么检查
更换产业和模板 | 两种模板；两个产业各用至少3份公开资料
草稿能查出处、能修改 | 每份抽查至少5条关键表述，保留修改前后版本
出错后能继续 | 人为让一章失败，确认成功内容保留并能接着写
报告能正式导出 | 至少1种带单位和出处的图表，中文与分页可读
换台环境也能运行 | 按说明启动，完成资料录入到报告导出的流程
系统保持通用；先用光伏、新能源汽车资料验证。以上是学期目标。
第11组 · 开题展示 v1.4
06 / 12
Notes: 最后怎样判断做完了？我们不只看能不能生成一段文字。第一，要能换模板和产业；第二，关键表述能查出处，修改前后的版本能保留；第三，要真的制造一次章节失败，看看能不能继续；第四，图表、中文和分页要能正常导出；最后，换一个环境也要能按说明运行。我们先用光伏和新能源汽车两类资料验证，避免只在一个准备好的例子里跑通。
资料来源（不朗读）：
老师《P4 项目计划与工作分解47页版》：第7、24、32、43页。
老师《P5 项目估算与进度管理》：第6、12、17—21、28页。

## Slide 7
学期时间安排
开题前定方向，11月跑通流程，12月完善、测试和交付
首轮推进
二轮完善
检查与展示
开题准备
10月中下旬
问题、范围与分工
10.24—10.25
计划书、PPT检查
10.26
开题展示
中期版本
10.27—11.08
需求、资料与接口
11.09—11.22
生成流程、页面
11.23—11.30
联调修复
11.30中期展示
后期完善
12.01—12.06
完善恢复与导出
12.07—12.20
系统测试、修复
12.21—12.28
复测、材料
12.28课程收尾
组内阶段计划示意，条形长度不表示天数；正式提交日期以课程通知为准。
第11组 · 开题展示 v1.4
07 / 12
Notes: 这一页看整个学期的大概安排。每一行是一个阶段，从左到右是先推进主要工作，再完善，最后留出检查和展示的时间。开题前，我们先明确问题、范围和分工，检查计划书和PPT。接着用11月上旬确认需求、资料和接口，中旬把生成流程和页面接起来，月底集中联调，准备11月30日的中期展示。12月先完善恢复和导出，从12月7日起留三周做测试、修复和复测，再整理材料。课表把12月28日列为课程收尾，正式提交截止还以通知为准。
资料来源（不朗读）：
课程介绍PDF文件顺序第47页（原页未印数字页码）《课时安排》：10月26日开题，11月30日中期，12月28日项目收尾、课程总结。该页未给正式终期提交截止。
文件：materials/course-slides/1.1 软件工程管理课程介绍(1).pdf
阶段内起止为本组暂排，见team/semester-timeline.json；不把计划当作已完成实绩。图条长度不表示实际天数。

## Slide 8
六个人分别负责什么？
每块工作有人负责，交接时要说清输入、输出和没有完成的部分
成员 | 主要负责 | 主要交付
程文博 | 统筹协调、评审和验收 | 范围、进度、资源与版本
田亦洁 | 需求和系统设计 | 需求说明、接口和验收条件
李佳雨 | 页面、修改功能和导出 | 可操作的页面、图表和报告文件
郭润航 | 测试、部署和汇报 | 测试记录、运行说明和演示
崔大元 | 资料整理和数据处理 | 来源记录、资料导入和版本
许子萌 | Harness和报告生成后端 | 模板、分章生成、保存与恢复
各模块交接后一起测试；组长组织范围变更和最终验收。
第11组 · 开题展示 v1.4
08 / 12
Notes: 具体分工是：程文博统筹协调，控制范围和进度；田亦洁负责需求与设计，先把接口和验收条件说明白；崔大元整理资料和来源；许子萌做生成流程与恢复；李佳雨把这些能力接到页面上，完成修改和导出；我负责测试、部署和汇报。交接不是把文件发过去就结束，而是要让下一位成员知道怎么调用、哪里会出错，以及什么还没做好。
资料来源（不朗读）：
老师《P4 项目计划与工作分解47页版》：第7、24、32、43页。

## Slide 9
六人共同维护一个GitHub仓库
每人按分工修改，提交PR后互相检查，再合并到主分支
github.com/BrockPhlin/industry-report-harness
1 分支里改
按分工修改代码和材料
2 PR互相检查
说明改动，核对测试与版本
3 合并后同步
组长确认，其他人拉取更新
协作者列表：5个协作者账号，加上仓库所有者
统一保存代码、报告与PPT源码，减少反复传文件和版本混乱
第11组 · 开题展示 v1.4
09 / 12
Notes: 分工之外，我们也要有共同维护的方式。这就是我们的GitHub仓库，左边是组长提供的协作者列表，五个协作者加上仓库所有者，六个人都有共同维护的入口。以后按分工在各自分支修改，完成后提交PR，也就是请其他成员检查这次改动。检查代码和材料是否一致、测试是否通过，再由组长确认合并，其他人同步最新版本。代码、报告和PPT源码都放在这里，谁改了什么、为什么改，也能回头查。
资料来源（不朗读）：
仓库：https://github.com/BrockPhlin/industry-report-harness
截图：组长于2026-10-26提供的GitHub Manage access页面，原图保存于assets/opening/github-collaborators.png。该图说明协作者权限，不直接证明个人贡献或分支保护已经设置。
协作流程为本组执行约定；现有合并成果可核对PR #5和#6。

## Slide 10
开发顺序：先定需求，再生成，最后一起测试
核心流程预计23个工作日，另留3天处理问题
需求和资料
5个工作日
模板与接口
3个工作日
分章与恢复
6个工作日
审阅与导出
4个工作日
联调测试
5个工作日
前端页面：3个工作日
需求确定后，与生成模块并行开发
5 + 3 + 6 + 4 + 5 = 23天；再留3天缓冲
这是核心开发的初步安排；正式日期落定后重排，终期前另留3周做系统测试。
第11组 · 开题展示 v1.4
10 / 12
Notes: 这一页看开发顺序就可以了。先确认需求和资料，再确定模板和接口，然后做分章与恢复，接着完成审阅导出，最后把各部分连起来测试。上面这条需要依次完成的路线，加起来是23个工作日，再留3天处理问题。下面的前端页面可以在需求确定后并行做，不需要一直等到后端全部写完，但要在审阅导出接入前准备好。这里算的是核心开发流程，整个学期还要另留终期前三周做系统测试；这条依赖路线用来安排开发先后，第七页则说明按月推进的阶段计划。
资料来源（不朗读）：
老师《P4 项目计划与工作分解47页版》：第7、24、32、43页。
老师《P5 项目估算与进度管理》：第6、12、17—21、28页。

## Slide 11
遇到问题怎么处理？
先把主要流程做稳，再逐步完善
问题及时说清，处理结果留下记录
可能遇到的问题 | 我们的处理办法
模型调用失败或中断 | 明确报错，查看记录，确认原因后再重试
数字、单位或出处对不上 | 回到原文核对，核不清的内容不写进结论
关键任务卡住，影响后面的人 | 及时沟通、协调补位，优先打通主要流程
不同成员的修改互相覆盖 | 各自使用分支，提交PR检查后再合并
按实际处理和测试结果确认功能，不把计划当作已经完成。
第11组 · 开题展示 v1.4
11 / 12
Notes: 项目推进中，我们先把主要流程做稳。遇到模型失败，要明确报错，查清是哪一步出了问题，不能把失败当成功；遇到数字、单位和来源对不上，就回原文核对。关键任务卡住时，大家及时沟通，优先打通需要演示的流程。不同成员的修改通过分支和PR检查后再合并，避免版本混乱。问题和处理结果也要留下记录，方便之后复查。
资料来源（不朗读）：
报告§8的项目风险安排；具体执行结果按任务、PR与测试记录核对。

## Slide 12
让草稿有用，也让每一步经得起检查
AI帮忙整理和起草；人负责需求、事实核对和最终确认
已有基础：原型可运行，18项基线测试通过
接下来检查：换产业能用吗？出错能恢复吗？导出能读吗？
开题后先确认资料和模板，每周检查进展、问题与改进
我们会在不断摸索和验证的过程中，逐步形成自己的创新。
第11组 · 开题展示 v1.4
12 / 12
Notes: 最后，我们会把实际做出的东西作为进度依据。目前原型可以运行，十八项基线测试已经通过，真实模型还需要联调。之后重点检查换产业能否复用、出错能否恢复、报告能否正常导出。AI可以帮忙整理、起草和写重复代码，事实和结果仍由我们自己核对。我们也会在不断摸索和验证的过程中，逐步形成自己的创新，比如从资料核对、任务接续和人工审阅中的实际问题入手，小范围试验，把有用的改进留下来。谢谢老师。
资料来源（不朗读）：
老师《P5 项目估算与进度管理》：第6、12、17—21、28页。